## Sheet1
GANTT
Semaine
| Tâche | Description | Durée | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Analyse |  |  | 4 | bar: Semaine 4 to Semaine 7
| T1 | Répartition des tâches | 3 | bar: Semaine 4 to Semaine 6
| T2 | Etablissement des conventions de travail | 3 | bar: Semaine 4 to Semaine 6
| T3 | Schéma DB | 1 | bar: Semaine 4
| T4 | Diagramme d'utilisation / Design | 1 | bar: Semaine 4
| T5 | Schéma UML de l'application | 3 | bar: Semaine 4; Semaine 6 to Semaine 7
| T6 | Spécification du protocole | 1 | bar: Semaine 4
| T7 | Aspects sécuritaires | 1 | bar: Semaine 4
| T8 | Familiarisation avec les environnements | 4 | bar: Semaine 4 to Semaine 7
Conception des fonctionnalités de base |  |  | 9 | bar: Semaine 5 to Semaine 13
| T9 | Implémentation de la DB | 2 | bar: Semaine 5 to Semaine 6
| T10 | Serveur | 3 | bar: Semaine 6 to Semaine 8
| T10-1 | Initialisation | 2 | bar: Semaine 6 to Semaine 7
| T10-2 | Gestion sockets | 3 | bar: Semaine 6 to Semaine 8
| T11 | Module utilisateur | 7 | bar: Semaine 7 to Semaine 13
| T11-1 | Inscription | 6 | bar: Semaine 8 to Semaine 13
| T11-2 | Connexion | 4 | bar: Semaine 7 to Semaine 9; Semaine 12
| T12 | Module messagerie | 4 | bar: Semaine 6 to Semaine 9
| T12-1 | Envoi/Réception de messages | 2 | bar: Semaine 8 to Semaine 9
| T12-2 | Synchronisation | 3 | bar: Semaine 6 to Semaine 8
| T13 | Module gestion de salles | 3 | bar: Semaine 7 to Semaine 9
| T13-1 | Création de salles | 3 | bar: Semaine 7 to Semaine 9
Conception des fonctionnalités avancées |  |  | 6 | bar: Semaine 6; Semaine 9 to Semaine 13
| T14 | Serveur | 6 | bar: Semaine 6; Semaine 9 to Semaine 13
| T14-1 | TLS | 1 | bar: Semaine 6
| T14-2 | Adaptations | 5 | bar: Semaine 9 to Semaine 13
| T15 | Module utilisateur | 2 | bar: Semaine 11 to Semaine 12
| T15-1 | Informations de profil (anciennement édition) | 2 | bar: Semaine 11 to Semaine 12
Semaine
| Tâche | Description | Durée | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| T16 | Module messagerie | 3 | bar: Semaine 10 to Semaine 11; Semaine 13
| T16-1 | Chiffrement | 2 | bar: Semaine 10; Semaine 13
| T16-2 | Edition / Suppression de messages | 2 | bar: Semaine 10 to Semaine 11
| T17 | Module gestion de salles | 4 | bar: Semaine 10 to Semaine 13
| T17-1 | Edition | 3 | bar: Semaine 11 to Semaine 13
| T17-2 | Suppression | 1 | bar: Semaine 11
| T17-3 | Adhésion | 3 | bar: Semaine 11 to Semaine 13
| T17-4 | Exclusion / Promotion / Droits | 3 | bar: Semaine 11 to Semaine 13
| T17-5 | Partage de clés | 3 | bar: Semaine 10; Semaine 12 to Semaine 13
Tests
| T18 | Tests unitaires | 7 | bar: Semaine 6 to Semaine 12
| T19 | Tests fonctionnels | 5 | bar: Semaine 8 to Semaine 12
| T20 | Tests finaux | 2 | bar: Semaine 12 to Semaine 13
Documentation
| T21 | Journal de bord | 8 | bar: Semaine 6 to Semaine 13
| T22 | Rapport | 11
| T23 | Instructions de déploiement | 2 | bar: Semaine 13 to Semaine 14
| T24 | Manuel d'utilisation | 2 | bar: Semaine 12 to Semaine 14